沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

2025年6月份基建小修维修项目

施工总承包招标文件信息表

| 序号 | 施工总承包招标文件示范文本（2014）对应页码 | 《施工总承包招标文件示范文本（2014）》中划线空白处和相关章节中注明见“招标文件信息表”中的内容根据本招标项目的特点，集中填写如下： |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 项目名称、招标范围、建设地点、工期要求、质量要求、资格审查方式和投标人资格要求、资格预审部门和时间、招标文件发售部门和时间，招标文件售价和图纸押金、投标保证金总额、交纳方式和时间，投标文件提交截止时间、投标文件份数、开标方式、评标和二次报价时间 详见填写齐全的本表附件1：投标邀请书 |
| 2 | 10 | 红线范围描述（具体见图中内容） |
|  |  | 1、2025年6月份基建小修维修项目中所有项目为本项目的红线范围，均包含在此次招标范围中，所有项目均应满足发包人使用要求。 2、本招标项目实行的是红线范围内工程的图纸审查、材料、土建（包括装修）施工、闭口总承包。除招标文件信息表中明确约定不包括在投标报价中的项目外，红线范围内所有建筑（包括装修）、结构均应包括在投标报价中，图纸上应当标明而没标或没标清的内容或地基处理等，投标人均应按招标文件要求，根据自己经验和河南省常规做法并考虑风险因素综合测算后，包括在投标总价中。 |
|  |  | 详见2025年6月份基建小修维修计划汇总表 |
|  |  | 其它说明 |
|  |  | 1、施工总承包合同3.2.3款约定：所有变更除合同明确约定外，均由承包人施工且费用包括在总承包合同价中。 2、施工总承包合同2.2.11款约定：承包人应遵守发包人制定的质量、文明施工、安全、保卫、进度、结算审核等各项管理制度，如有违反自愿接受按这些规定的处罚，如果承包人管理不善，现场收到罚款单是正常合同行为。 3、不能按合同工期竣工的违约责任追究。 4、按施工总承包合同3.2.1规定，发包人发出的所有变更，承包人有争议可以提出，但承包人不得拒收，不得拒绝执行，否则应承担违约后果 。 5、根据施工总承包合同9.3.2款规定，发生争议应按合同规定的程序处理，现场不得以争议没解决而放慢施工或停工，如果发生这种情况，应承担违约责任。 |
|  |  | 本次投标，投标文件投标函、投标报价表必须提交，除在招标人公司有业绩和已签合同中有授权的投标人可用现场项目部印章和项目经理签字代替法人印章和法定代表人签字，不需提供授权委托书外，其它投标人必须同时提交授权委托书。 投标文件格式详见附件2-1～4 招标人特别提醒：本次提交投标文件 不需 提交技术标，但必须提交各个分项工程的预算书及工程量清单。 |
| 3 | 19 | 1.3.2.4 无另行规定，执行示范文本规定 1.3.2.5 无另行规定，执行示范文本规定 1.4.1款中的竣工日期指：所有小修项目全部完成，具备竣工验收条件。 1.3.1.2：总包价5万元以下的水电费由发包人免费提供，承包人滥用造成浪费的，发包人有权进行考核。总包价5万元以上的按规定安装水电费进行计量，未按规定安装计量表的，竣工结算时，发包人有权直接扣除。 |
| 4 | 20 | 1.7.1修改为：本工程无工程预付款、进度款。 1.7.2乙方在竣工验收后一个月内，经竣工结算后，乙方开具全部建筑业增值税发票后，甲方支付至决算价的90%。 1.7.3工程质保金：余款的10%（含变更调整部分）作为质量保证金，在竣工验收合格之日起满一年后凭沙钢安阳永兴相关部门共同签署的工程保修（质保金）期满质量验收证明书一次付清。 1.7.4如合同总价小于等于1万，所付款项全部为现汇；如合同总价大于1万，原则上所付款项为银行承兑汇票。 |
| 5 | 24 | 3.2.4修改为：红线范围内项目，由于发包人责任引起的设计变更并造成承包人返工的，或发包人书面要求减少工程量的，或承包人未经发包人事先批准擅自与设计院联系减少工程量或采用造价低的做法代替图纸中造价高的做法，事后得到发包人同意的（事后没有得到发包人同意的，一律无效，已经施工的，一律返工），以上几种情况的变更，每次变更价款在500元以内的，不调整，超过500元的，竣工结算时：合同中有相同或类似单价或合价的，按合同中的单价或合价执行计算调整合同总价；合同中没有相同或类似单价或合价，或执行合同中单价或合价发生争议的，以合同签订之日仍有效的河南省计价表及河南省建设工程费用定额（有效版）计算出的工程造价为基础下浮10%。 |
| 6 | 29 | 9.1.2款中的违约金：合同总工期不得延长，合同总工期每延期一天，承包人应承担合同总额的1%扣款，扣款金额不能超过合同总金额的20%；如承包人不采取积极措施的，或者延期超过10天的，发包人有权中止合同，并保留追索损失的权利。因甲方原因造成延期，并有甲方确认的书面报告的，甲方可免除乙方赔偿责任。 9.1.4款中的违约金：乙方项目经理等现场主要施工管理人员不能按合同约定及时到位的，每推迟一天到位承担1000元/位的违约金，未经甲方同意，擅自更换或中途撤换的，应承担2000元/位的违约金。 |
| 7 | 29 | 合同条款中增加下列内容： 1.承包人明白该工程是在冬雨季施工，因雨雪、气温的影响，总工期不得延长，如遇雨雪、气温影响，可能导致工期延长的，承包人应采取搭大棚覆盖施工现场等措施，继续施工，该项费用包括在固定总价合同中，不再单独计算。 2.承包人项目经理手机必须确保24小时畅通，发包人每日专人抽查，不论何种原因，每打不通一次，承包人承担400元违约金。 3.所有土建和构配件等材料（除汇总表中注明外）均由承包人采购供应。 4.红线范围内所有建（构）筑物等障碍物均由承包人负责拆除，拆除物除招标文件注明外，全部归发包人所有，并自行运至厂外。 5.承包人要安排专人负责安全，避免安全事故发生，同时，施工不得影响生产正常进行，由此引发的一切责任由承包人承担。 6.承包人需保证对承包范围内项目同步进行施工，发包人有权对承包人承包范围内分项工程工期进行考核。 7. 招标项目汇总表及附图中工程量仅供参考，具体工程量以投标人现场实际勘察综合考虑为准，竣工结算时一律不作调整。 8.乙方应在领取合同版本3天之内必须签字盖章后返还给甲方，否则视为违约。 |

特别提醒：本次招标、招标人的招标科只向投标人提供填写齐全的“招标文件信息表”，《总承包示范文本（2014）》由投标人直接向综合工程处索取，只要投标人提交了投标文件即表明投标人完全清楚本《总承包示范文本（2014）》中的内容。

制标部门经办人：

相关专业会签：

招标科负责人：

制标部门主管：

公司分管领导 ：

附件1：              投标邀请书

致：

1、沙钢集团安阳永兴特钢有限公司2025年6月份基建小修维修项目，已经有关部门批准建设。现决定对该工程的施工总承包进行邀请招标，择优选定承包人。

2、本次招标工程项目的概况如下：

2.1〈说明招标工程规模、招标范围、资金来源等情况〉；

2.1.1工程规模：2025年6月份基建小修维修项目

2.1.2招标范围：2025年6月份基建小修维修项目范围内的所有建筑、安装工程施工总承包。中标人应对招标范围内的工程施工向招标人承担技术、质量、工期、造价、安全、协调管理的全部责任，除合同中明确约定的招标人风险外，承包人承担本项目实施过程中的其它所有风险。招标范围内主要工作内容和投标报价应包的主要内容如下（不仅限于以下内容）：

2.1.2.1工程施工图审查：投标前，投标人负责对招标人提供的所有施工图设计文件进行审查，发现错误及疑问及时书面向招标人提出，由招标人负责协调解决，所有费用包括在投标总价中，中标后，如再发现图纸疑问（包括图中应当标明而没有标明的内容）或错误，由此增加的费用不调整；中标后发包人提交的红线范围内新的工程施工图设计文件中工作内容也包括在招标范围内，由此增加的费用不调整；投标人应综合测算此项风险费并包括在投标总价中；

2.1.2.2土建和安装施工：负责按施工图设计文件和变更完成招标范围内的所有工作内容，直至竣工验收合格，交付使用，保修期满；招标人除提供现场现有的水、电接口外，现场开工前和完工后的场地平整（包括土方挖、运、回填、夯实、原土碾压、土方回填时缺土取土和挖运、开挖的余土外运等土方工程）、施工所需的临时用水、临时用电、临时道路等三通一平工作均包括在招标范围内，由承包人负责；工程施工所需的临时设施、各项措施费均包括在招标范围内，由承包人负责。

2.1.2.3 材料采购：在符合合同中对材料的质量、品牌、规格及供货方式要求的基础上，按合同条款规定的程序，负责本项目所有材料的采购和供应，所有材料费均包括在投标报价中，除招标人公司能够生产的钢材必须从招标人处采购（采购价格按提货时招标人对外正常销售的市场价执行）外，招标人不供应其它任何材料，中标后，所有材料无论价格涨落，合同总价一律不调整，投标人应充分考虑材料价格风险，在投标总价中考虑此项风险费用。

2.1.2.4其它：合同条款中明示和隐含的与完成本项目有关的其它内容。

2.1.3资金来源：    已经落实。

2.2工程建设地点：发包人厂区内

2.3开工日期定为：2025年  月  日，各分项工期具体详见2025年6月份基建小修维修计划汇总表中工期要求。（竣工日期指招标范围内全部工程满足使用要求竣工验收合格）。

2.4工程质量要求符合国家有关施工验收规范合格标准。

- 本工程对投标申请人的资格审查采用资格预审方式，合格的投标申请人应当是具备下列主要条件且信誉良好的施工单位。

3.1申请人资质类别和等级具备下列条件之一：

3.1.1 冶炼工程施工总承包 贰级或贰级以上 。

3.1.2房屋建筑工程施工总承包 叁级或叁级以上。

3.2拟选派项目经理资质等级：贰级或贰级以上建造师。

3.3企业业绩：近五年有类似工程施工业绩。

3.4项目经理业绩： 近五年具有  类似工程  施工业绩。

（除在沙钢集团成员企业有类似工程施工业绩的，可由招标人电话查询，不需提供施工业绩证明外，其它投标人应提供证明类似工程业绩的合同文件或竣工验收证明等资料）

4、如你方对本工程上述招标工程项目感兴趣，请在    2025年  月  日       带以上资格预审文件，到生产制造处进行资格预审， 资格预审合格的投标申请人，由招标人的招标科电话通知 购买招标文件的时间，在限定的时间内到招标人的招标科购买招标文件。

5、招标文件每套售价为人民币  0   元 ，售后不退。图纸押金 0  元 ，投标人应在参加开标时退回图纸，图纸押金将同时退还给投标人，投标人逾期退还图纸每延迟一天招标人有权扣除图纸押金的10%，超过10天的，图纸押金将被全部扣除。

6、投标申请人在购买招标文件或提交投标文件时，应交纳 10000元的投标保证金（在招标人公司有工程款的投标人，需向招标人招标科提交投标保证金划转函，不需另行交纳投标保证金）。

7、投标文件提交的截止时间为 ：按招标人的招标科通知的时限执行，投标文件正本1份，副本4份密封加盖密封章或封条后，提交到招标人的招标科，逾期送达或不符合规定的投标文件招标人有权拒绝。

8、本招标工程项目由招标人的招标科按规定组织开标，开标不邀请投标人的代表参加。第一次开标后招标人将立即组织评标委员会在  日内对投标文件进行评审，投标人的法定代表人或其委托代理人应在此期间保持通信畅通，接到招标人的招标科电话应及时进行答疑和澄清，并进行二次报价，商务标评审以二次报价为准。

9、投标人提交了投标文件即表示投标人自愿接受本次招标的所有规则。

招 标 人： 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司  (盖章)

办公地址：

邮政编码：     455133            联 系 人：秦  臻15670049463

传　　真：

E-mail:                           日    期： 2025年   月   日

附件2-1：投标文件格式

一 投 标 函 格 式

致：  沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

1. 根据你方招标编号为          的沙钢集团安阳永兴特钢有限公司2025年6月份基建小修维修项目施工总承包招标文件，遵照招标人制定的《招标投标管理制度》和“项目条线《招投标管理制度》实施细则”等有关规定，我单位根据同类工程的经验和对招标人现场地行、地貌、地质等状况的全面了解，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿以人民币(大写)            元（RMB￥       元）的投标报价，按上述合同条款、技术要求、标准规范等所有招标文件的要求承包上述工程的施工图设计审查、材料采购、土建和安装施工、竣工、调试并承担任何质量缺陷保修责任，完全接受招标文件中拟定的施工总承包合同条件全部条款。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件，虽然投标时间较短，但对于我方来说已经非常充足，丝毫不影响投标文件的准确性。

3.如果我方中标，将派出           作为本工程项目经理。

4.一旦我方中标，我方保证在接到贵公司中标通知后1日内进场做好施工准备，在接到中标通知后2日内现场具备正式开工条件，在发包方工期范围（包括节假内在内的日历天数）内完成全部工程施工。

5.我方保证工程质量达到    合格     标准。

6.如果我方中标，我方将按照招标文件有关规定提交上述总价 10  %的履约担保，如果我方不能按规定提交，你方有权拒付支付工程预付款。

7.我方同意所递交的投标文件在60日内有效，在此期间如我方的投标中标，我方将受此约束。

8我方承诺本投标文件中的投标报价是在不低于我公司成本的前题下综合测算的，如因现场管理不善、测算失误或合同和市场风险或我方故意行为等因素造成的一切后果均由我公司承担。

9除非我们双方另外达成协议并生效，你方发出的招标文件、中标通知书和我单位的投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人：          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码：		   电话：		       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

附件2-2

二、 建筑安装工程投标报价表

招标项目名称 ：2025年6月份基建小修维修项目       金额：    元

| 序号 | 分部分项工程名称或费用名称 | 单位 | 工程量数量 | 项目总价（元） | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼铁厂烧结煤棚及烧结落地矿棚新增洗车平台土建工程 | 项 | 1 |  |  |

说明：

1、本表根据招标文件规定由投标人自行测算编制。

2、投标总价包括红线范围内所有工程费用［包括风险费、安全文明施工措施费、赶工措施费和政府规定应由承包人交纳的各项税费（由承包人自行交纳）均已综合测算后包含或分摊在以上各项费用中］。

投标人（盖章）：

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件2-3

三、  主要材料价格取定表格式

招标项目名称：2025年6月份基建小修维修项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 市场单价 | 复价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明：本表中主要材料价格由投标人自行取定，作为投标报价的依据，与实际市场价格不符的，一律不调整。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

时间：

### 附件2-4

### 四、  授权委托书

本授权委托书声明 ：我          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以我和本公司的名义参加沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 2025年6月份基建小修维修项目 的施工总承包投标活动。代理人在签署上述工程的所有投标文件（包括对投标文件的修改、补充、澄清文件）、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件以及签署本工程合同和处理与之有关的一切事务，我和我们公司均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

代理人（亲笔签名）：        性别：              年龄：

单  位：                    部门：              职务：

投标人（盖章）

法定代表人：（ 签名或盖章）

日期：     年  月  日